建设工程项目管理及全过程审计工作流程说明

建设工程项目从项目决策到竣工决算全过程共有如下六个阶段：决策阶段、设计阶段、招投标阶段、施工阶段、竣工结算阶段、竣工决算阶段。全过程审计就是审计单位对建设项目以上各阶段审计审核和提出管理建议和意见。

全过程审计对以上各阶段审计审核工作流程为：1、基建管理部门提供工程审计有关资料交审计室；2、审计室接收资料，制定计划，委托中介机构审核；3、中介机构接受委托获取相关资料；4、现场踏勘、计量、调研、提出初步意见；5、项目负责人审核，对重大问题报公司研究或咨询形成初步意见；6、审计室组织有关单位协商（基建、施工、设计监理等），形成会议纪要；7、项目负责人对形成会议纪要审签后，报审计部门负责人；8、审计部门下达审计意见书，通知执行；9、基建部门根据审计意见书组织实施，并将重大事项执行情况报审计处备案。

全过程审计对以上各阶段提出管理建议和意见工作流程为：1、咨询机构提出管理建议或措施；2、根据管理建议和措施组织调研，提出具体实施意见；3、会请有关部门参加研讨达成共识，形成会议纪要；4、审计室下达审计管理意见书，通知基建部门；5、基建部门根据审计意见书组织实施，并将重大事项执行情况报审计室备案。

各阶段审计审核工作的主要内容如下：

一、决策阶段编制可行性研究报告和项目策划，审计的主要内容如下：

1、对建设项目的可行性研究报告进行审计：重点是以下几个方面：A、审查项目厂地、规模、建设方案是否经过多方案比较优选；B、审查各项数据是否齐全，可信程度如何；C、运用经济评价、效益分析考核指标对投资估算和预计效益进行复核、分析、评测；D、审查可行性报告审批情况；E、审计建设规模的市场预测的准确性；F、审查厂址及建设条件；G、审计建设项目工艺及技术方案；H、审查交通运输环境条件是否有保证，并从长远规划角度考虑；I、审计环境保护的措施；J、审计投资估算和资金的筹措；K、审查投资效益。

2、对项目进行策划及经济评价。

二、设计阶段进行方案比较和经济评比，审计的主要内容如下：

1概算的审计：A、审查概算编制依据的合理性；B审查概算编制的准确性；C、审查概算总体内容的真实性。

2、预算的审计：A、直接费用的审计；B、预算定额的套用；C、间接费用的审计；D利润和税金的审计。

三、招投标阶段进行招投标策划与代理，审计的主要内容如下：

1、建设工程设计招投标的审计：审计招投标的条件是否具备，招标工作是否符合法宝程序和步骤，投标单位的资质和投标文件是否合格有效，合同规定的基本条款是否全面，承发包双方的义务与权利是否明确

2、建筑工程施工的招投标审计：与设计招标大致相同。另有二个重点需审计：A、投标报价的审计，防止少数投标单位采用不正当的投标技巧，获得额外利润，同时避免竣工结算时的纠纷以及引起的审计风险；B、合同审计，审计重点为合同范围的划分，风险因素的规定，工程预付款和履约保证金的比例，进度款支付时间，设计变更与洽商程序，竣工结算时价款的调整范围。

四、施工阶段跟踪审计的内容主要有：

## 1、合同管理

1）合同价款调整方式

变更增加超过5万元，由施工单位报审，经监理单位及基建项目人员初审、审计项目组审核、基建部门召集会议协商后确认。

2）工作流程

工程变更增加金额超出5万元经审计项目组审核后报基建部门

基建部门召集监理单位、审计项目组商谈并形成一致意见

基建部门会同各方根据形成意见与施工单位达成共识作为结算依据

基建部门将与施工单位达成的共识意见反馈审计项目组及审计部门

## 2、隐蔽工程的跟踪与验收

A、主要隐蔽工程跟踪

  - 预埋工程，包括铁件、管线预埋等，看是否与施工图纸、规范要求一致。

  - 屋面工程，指屋面基层处理、防水、保温隔热做法是否符合规范，与所采用的图集是否相符。

  - 装饰工程，主要跟踪其基层做法是否与图集、定额项目一致，实际消耗量如何。

  - 安装工程，安装工程线路、管道所用材质、规格及敷设方式，是否与图纸、图集要求相符。

5）   工作流程

审计项目组根据工程进度直接对相关隐蔽工程进行跟踪并记录，对不符合图纸及设计要求的，通知基建部门

基建部门组织相关人员认定后，根据事件的大小可以督促整改或形成洽商记录作为结算的依据并将意见交审计项目组

审计项目组将反馈意见报审计部门备案

B、主要隐蔽工程验收

- 地基验槽记录，主要核查基槽的几何尺寸、土质类别、老墙脚开挖、排水类型（结构排水、地表排水、雨季排水）、运距及发现文物、古墓和各种引起索赔的书面证明材料。

- 基础结构验收，主要核查砼垫层、砼基础、砖基础以及回填土的实际尺寸。正负零标高的确定和回填土的运距。

- 中间结构验收，主要核查构件的运距、屋面防水做法、隔热材料的厚度以及墙砌体使用材料，依据设计图、变更图及变更洽商进行逐项逐层核对。

- 工程竣工验收，主要核查设计变更、实际工期、材料认证及有关索赔的书面证明资料。隐蔽工程跟踪审核要做好记录。

- 工作流程

主要隐蔽工程验收由基建部门派驻现场工程师通知审计项目组人员

基建部门将验收后的成果文件交审计项目组

审计项目组人员参加验收，可向基建部门提出建议，基建部门认定后采纳

C、审计项目组工程师采用多种手段对隐蔽工程及其他工程实际施工进行跟踪，包括使用卷尺进行测量，使用数码相机对现场情况直观记录，对有关土石及材料取样，必要时使用仪器对相关部位进行复核等；对工程造价影响较大的部位由审计部门陪同共同做好隐蔽情况记录。

D、审计项目组工程师必须建立项目跟踪审计日志，对施工中的实际情况如实记录，由学校审计室定期检查项目组工程师的跟踪日记，并对审计项目组工程师的工作进行评议。

## 3、材料与设备的选购与定价

施工单位提交材料厂家及品牌。

监理公司审核材料品牌出具意见并经基建项目负责人认可后报审计项目组

基建部门签署确认意见报审计项目组

不得进场，并督促或建议施工单位重新提交不低于参考品牌的材料

品牌低于原参考品牌

品牌不低于原参考品牌

审计项目组通过市场调查，后向基建部门出具审核意见

审计项目组通过勘查直接对现场品牌不符的材料出具意见

结算时按原投标价执行

基建部门根据审计项目组意见组织人员进行认定后限制该材料进场或同相关各方协商后调整结算单价

品牌低于原参考品牌

品牌不低于原参考品牌

对在招标文件中明确参考品牌的材料，根据到场材料情况及时作好记录，对与招标文件中参考品牌档次相符的材料予以确定，对档次不符的材料，按合同有关条款调整。

工作流程

- 招标文件中规定的暂定单价材料、设备，将按招标的方式确定，在甲方的监督下，由材料供应商与乙方签订材料、设备供销合同(乙方必须迅速与供应商签订供销合同,并迅速组织材料进场。乙方未签合同所引起的工期延误由乙方负责)。暂定单价材料、设备见招标文件中暂定单价一览表。(符合市场招标范围的应按市场招标程序操作)

施工单位提交资审文件及招标文件（应提供采购清单及材料设备名称、规格、性能指标、暂估价格等资料）

监理单位修改后经基建项目负责人认可后送交审计项目组

施工单位、监理单位、审计项目组及基建部门共同评议并确定资审及招标文件

施工单位、监理单位、审计项目组及基建部门共同筛选参与投标方，并由下发招标文件

施工单位、监理单位、审计项目组及基建部门共同开标，形成评标报告

通过招标结果选购材料和设备

审计项目组提出自己的询价咨询意见报基建部门

签订确认单后提交审计备案

公 示

审计项目组根据上述资料进行评估和市场询价

监理单位审议评标报告提出询价意见经基建项目负责人认可后交审计项目组

提交学校招标办公室集体讨论形成决定意见

无异议

有异议

暂定材料、设备单价

- 在实际施工中，对进场的大宗材料及设备、装饰材料，根据其使用的厂家、规格、品种，审计项目组认为有必要可会同工程管理部门现场人员一起作好记录及采样。

- 审计项目组认为有必要可直接对乙供的材料作出市场调查，了解市场上同厂家、同品质的材料价格，并认真去作好询价及报价记录，留下相关厂家的联系方式。

## 4、暂估价的审核

本项目暂估价金额大，是工程造价控制的关键。

- 暂估价部分为据实结算应与原报价原则一致，避免同一工程出现两种不同原则或计价方式。

- 暂估价应本着公平、公正、公开的原则，且应落实招标的组织工作。

- 基建部门应通知审计项目组参入暂估价的招标。

- 暂估价项目符合北京市市场招标条件的应按市场招标程序操作，除此之外应按上述暂定材料、设备单价操作流程操作。

## 5、工程变更的审核

工程施工过程中工程变更一般由建设单位、设计单位、施工单位提出，无论哪一方提出的变更都要认真审查变更原因，严禁通过设计变更扩大建设规模，增加建设内容，提高建设标准。具体工作内容及重点如下：

- 在施工过程中，对出现的工程变更，及时做好文字记录，收集相关变更资料，作为造价控制的依据。

- 对施工单位提出的变更，应严格审查，防止施工单位利用变更增加工程造价，减少自己应承担的风险和责任。区分施工方提出的变更是技术变更，还是经济变更，对其提出合理降低工程造价的变更予以确认。

- 对设计单位提出的设计变更应进行调查、分析，如果属于设计粗糙、错误等原因造成的，建议向设计单位提出索赔。

- 学校提出的设计变更，并对不同变更方案进行测算、比选，将比选结果提供给校领导作决策参考。

- 对已确认的工程变更，凡涉及工程造价变化的，由承包人向发包人提出，经发包人（含审计项目组）审核同意后调整合同价款。

- 工程设计变更确定后，如承包人未在规定时间内提出变更工程价款报告，则发包人（含审计项目组）可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发包人（含审计项目组）与承包人双方协商确定。

- 收到变更工程价款报告一方，应在收到之日起规定时间内予以确认或提出协商意见，自变更工程价款报告送达后，对方未在规定时间内确认也未提出协商意见时，视为变更工程价款报告已被确认。

- 特别说明：变更及签证的确认仅代表对事实的确认，并不代表价款的认可；具体是否支付价款及金额的多少必须经过变更价款流程

变更确认流程

施工单位提出变更申请

监理单位审核经基建项目负责人认可后报审计项目组

基建部门提出变更

设计单位提出设计变更申请

审计项目组出具咨询意见报基建部门

基建部门签发意见并交审计项目组

监理单位提出变更申请

施工单位提交变更及价款资料报监理公司

监理公司提交初步审核意见经基建项目负责人认可后报审计项目组

审计项目组核实变更价款向基建部门出具意见

基建部门签发意见并交审计项目组

由基建部门组织各单位进行洽商形成一致意见

增加5万元以内

增加5万元以外

基建部门将形成的意见与施工单位达成共识并交审计项目组

变更价款流程

现场签证确认流程

施工单位提出申请报监理单位

监理单位联系基建项目人员，由基建项目负责人通知审计项目组

施工、监理、基建项目人员、审计项目组现场共同确认事实

现场签证价款流程（同上变更价款流程）

6、工程进度款的审核与支付

- 根据现场实物进度工程量，按合同约定的支付办法，审核工程进度款，并对进度付款提出参考建议，严格控制进度款的支付，杜绝超付进度款的事件发生。

- 实际施工过程中，根据合同约定的时间及提醒业主按期支付，避免因付款而引起索赔。

- 跟踪审计过程中密切注意实际进度与计划进度的偏差，分析由此引起的对工期及工程造价的影响，并向审计部门汇报。

施工单位提交进度资料报监理公司

监理公司提交初步审核意见经基建项目负责人认可后报审计项目组

审计项目组审核向基建部门出具咨询意见

基建部门签发意见并将不同意见反馈审计项目组

工作流程

## 7、索赔费用的审核与控制

- 对地质条件的变化，建设单位及设计单位提出的变更，建设单位未按合同履行等都是引发索赔事件的原因。在项目实施过程中对可能引起索赔的因素重点跟踪，了解情况，及时发现问题，及时向基建部门提醒预防可能发生的索赔事件。

- 根据索赔的情况，查阅跟踪日记，施工记录，往来文件，会议记录，现场照片等索赔证据。按委托方的要求，在规定时间内处理索赔事件。

工作流程

施工单位提交索赔资料报监理公司

监理公司提交初步审核意见经基建项目负责人认可后报审计项目组

审计项目组提出审核咨询意见报基建部门

基建部门应会同审计项目组、监理单位进行磋商形成一致意见

基建部门签发意见并反馈各单位存档

五、竣工结算阶段审计的主要内容有：

1、签订咨询合同；2、审计验证应提供资料；3、制定实施方案；4、现场勘察的内容；5、审核验证的主要内容；6、审查其它费用。

六、竣工决算阶段审计的主要内容有：

1、前期报建、勘探、设计等费用；2、中期施工费用、成本费用；3、后期验收、审计等费用。